## REPORTE DE PLAZAS
Cuenta Pública 2019 Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal (Número de trabajadores)
Entidad Municipal: JOCOTITLAN, 028 | [8 empty] | Al 31 de Diciembre de 2019
Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3) | Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
MES (4) (Número de trabajadores)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Personal Operativo | 171 | 173 | 170 | 176 | 182 | 182 | 185 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
Personal Administrativo | 210 | 215 | 221 | 232 | 231 | 244 | 246 | 243 | 244 | 244 | 246 | 248
Personal Eventual o por contrato
Otros
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5) | 381 | 388 | 391 | 408 | 413 | 426 | 431 | 426 | 427 | 427 | 429 | 431
______________________________
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
________________________
PROFR. IVAN GÓMEZ GÓMEZ
SECRETARIO
___________________________
LIC. VIOLETA CRUZ SÁNCHEZ
SINDICO
________________________
DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO

## REMUNERACIONES AL PERSONAL
Cuenta Pública 2019 Servicios Personales (Remuneraciones al Personal Administrativo 2018 y 2019 (Pesos)
Entidad Municipal: JOCOTITLAN, 028 | [6 empty] | Al 31 de Diciembre de 2019 (2)
Concepto (3) | Presupuesto Aprobado (4) |  |  | Presupuesto Modificado (5) |  |  | Observaciones (6)
| 2018 | 2019 | Variación | 2018 | 2019 | Variación
I. Gasto No Etiquetado | 78516372 | 84517225 |  | 79423416.01 | 81307402.56
Personal Administrativo y de Servicio Público | 78516372 | 84517225 | -6000853 | 79423416.01 | 81307402.56 | -1883986.55
Personal Administrativo de Servicios de Salud |  |  | 0 |  |  | 0
II. Gasto Etiquetado | 17000000 | 16304585 | 695415 | 16597355.1 | 12212149.64 | 4385205.46
Personal Administrativo y de Servicio Público | 17000000 | 16304585 | 695415 | 16597355.1 | 12212149.64 | 4385205.46
Personal Administrativo de Servicios de Salud |  |  | 0 |  |  | 0
Total Anual (7) | 95516372 | 100821810 | -5305438 | 96020771.11 | 93519552.2 | 2501218.91
______________________________
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
________________________
PROFR. IVAN GÓMEZ GÓMEZ
SECRETARIO
___________________________
LIC. VIOLETA CRUZ SÁNCHEZ
SINDICO
________________________
DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO

## DEPURACION DE OBRAS Y ANTE
Cuenta Pública 2019 Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2018 y Ejercicios Anteriores (Pesos)
Entidad Municipal: | JOCOTITLAN, 028 |  |  |  |  | Al 31 de Diciembre de 2019 (2)
Cuenta de Registro (3) | Identificación de Obra (4) | Reparaciones y Mantenimientos (5) | Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6) | Obras Capitalizables o Transferibles (7) | Importe (8) | Comentarios (9)
6122 | 1235-065-010 |  | X | TRANSFERIBLES | 199196.89
6132 | 1235-067-009 |  | X | TRANSFERIBLES | 38002.85
6132 | 1235-075-005 |  | X | TRANSFERIBLES | 480000
6152 | 1235-080-001 |  | X | TRANSFERIBLES | 2000000
6152 | 1235-084-001 |  | X | TRANSFERIBLES | 999756.43
6152 | 1235-084-004 |  | X | TRANSFERIBLES | 999231.55
6152 | 1235-084-006 |  | X | TRANSFERIBLES | 449827.55
6152 | 1235-091-003 |  | X | TRANSFERIBLES | 294697.65
6132 | 1235-091-004 |  | X | TRANSFERIBLES | 239969.94
6132 | 1235-091-005 |  | X | TRANSFERIBLES | 448563.24
6132 | 1235-091-007 |  | X | TRANSFERIBLES | 80916.45
6132 | 1235-091-008 |  | X | TRANSFERIBLES | 38473.72
6152 | 1235-091-009 |  | X | TRANSFERIBLES | 161750.44
6132 | 1235-091-010 |  | X | TRANSFERIBLES | 199410.7
6132 | 1235-091-011 |  | X | TRANSFERIBLES | 75546
6132 | 1235-091-012 |  | X | TRANSFERIBLES | 172577.52
6152 | 1235-091-013 |  | X | TRANSFERIBLES | 76445.47
6152 | 1235-091-014 |  | X | TRANSFERIBLES | 329943.95
6152 | 1235-091-015 |  | X | TRANSFERIBLES | 164854.77
6152 | 1235-091-016 |  | X | TRANSFERIBLES | 185939.29
6132 | 1235-091-017 |  | X | TRANSFERIBLES | 111135.33
6132 | 1235-091-018 |  | X | TRANSFERIBLES | 100153.72
6132 | 1235-091-019 |  | X | TRANSFERIBLES | 100562.55
6132 | 1235-091-020 |  | X | TRANSFERIBLES | 68293.92
6132 | 1235-091-022 |  | X | TRANSFERIBLES | 255600.15
6132 | 1235-091-023 |  | X | TRANSFERIBLES | 271000
6132 | 1235-091-024 |  | X | TRANSFERIBLES | 315128.53
6132 | 1235-091-025 |  | X | TRANSFERIBLES | 320151.72
6132 | 1235-091-026 |  | X | TRANSFERIBLES | 229657.21
6132 | 1235-091-027 |  | X | TRANSFERIBLES | 218027.74
6132 | 1235-091-028 |  | X | TRANSFERIBLES | 699906.93
6132 | 1235-091-029 |  | X | TRANSFERIBLES | 399920.4
6132 | 1235-091-030 |  | X | TRANSFERIBLES | 348915.36
6122 | 1235-091-032 |  | X | TRANSFERIBLES | 649999
6132 | 1235-091-033 |  | X | TRANSFERIBLES | 123170.02
6132 | 1235-091-034 |  | X | TRANSFERIBLES | 62256.24
6132 | 1235-091-035 |  | X | TRANSFERIBLES | 71962.39
6152 | 1235-091-036 |  | X | TRANSFERIBLES | 120185.9
6152 | 1235-091-037 |  | X | TRANSFERIBLES | 298674.96
6152 | 1235-091-038 |  | X | TRANSFERIBLES | 187614.14
6132 | 1235-091-039 |  | X | TRANSFERIBLES | 71460.82
6132 | 1235-091-040 |  | X | TRANSFERIBLES | 513496.31
6132 | 1235-091-041 |  | X | TRANSFERIBLES | 39224.57
6132 | 1235-091-042 |  | X | TRANSFERIBLES | 349942.47
6152 | 1235-091-043 |  | X | TRANSFERIBLES | 149787.73
6152 | 1235-091-044 |  | X | TRANSFERIBLES | 95409.38
6132 | 1235-091-045 |  | X | TRANSFERIBLES | 180844.83
6132 | 1235-091-046 |  | X | TRANSFERIBLES | 49930.62
6132 | 1235-091-047 |  | X | TRANSFERIBLES | 135961.86
6132 | 1235-091-050 |  | X | TRANSFERIBLES | 199942.24
6132 | 1235-091-052 |  | X | TRANSFERIBLES | 199939.11
6132 | 1235-091-053 |  | X | TRANSFERIBLES | 369769.02
6122 | 1235-091-054 |  | X | TRANSFERIBLES | -849854.69
6122 | 1235-091-055 |  | X | TRANSFERIBLES | 200000.04
6132 | 1235-091-056 |  | X | TRANSFERIBLES | 99138.25
6122 | 1235-091-057 |  | X | TRANSFERIBLES | 179957.62
6152 | 1235-091-058 |  | X | TRANSFERIBLES | 69032.24
6132 | 1235-091-059 |  | X | TRANSFERIBLES | 266336.5
6132 | 1235-091-060 |  | X | TRANSFERIBLES | 249909.5
6132 | 1235-091-061 |  | X | TRANSFERIBLES | 244294.48
6152 | 1235-091-063 |  | X | TRANSFERIBLES | 99629.79
6152 | 1235-091-064 |  | X | TRANSFERIBLES | 199739.59
6132 | 1235-091-065 |  | X | TRANSFERIBLES | 80156
6132 | 1235-091-066 |  | X | TRANSFERIBLES | 299964.9
6152 | 1235-091-067 |  | X | TRANSFERIBLES | 96435.35
6132 | 1235-091-068 |  | X | TRANSFERIBLES | 160972.05
6122 | 1235-091-069 |  | X | TRANSFERIBLES | 499213.28
6132 | 1235-091-070 |  | X | TRANSFERIBLES | 209999.99
6132 | 1235-091-071 |  | X | TRANSFERIBLES | 320000
6132 | 1235-091-073 |  | X | TRANSFERIBLES | 249858.32
6132 | 1235-091-074 |  | X | TRANSFERIBLES | 498988.38
6132 | 1235-091-075 |  | X | TRANSFERIBLES | 297644.4
6132 | 1235-091-076 |  | X | TRANSFERIBLES | 49988.98
6132 | 1235-091-077 |  | X | TRANSFERIBLES | 49513.11
6132 | 1235-091-079 |  | X | TRANSFERIBLES | 41737.84
6132 | 1235-091-081 |  | X | TRANSFERIBLES | 189264.2
6122 | 1235-091-082 |  | X | TRANSFERIBLES | 150013.72
6132 | 1235-091-083 |  | X | TRANSFERIBLES | 140718.29
6132 | 1235-091-084 |  | X | TRANSFERIBLES | 26661.4
6132 | 1235-091-085 |  | X | TRANSFERIBLES | 193005.26
6132 | 1235-091-086 |  | X | TRANSFERIBLES | 110246.4
6132 | 1235-091-087 |  | X | TRANSFERIBLES | 47233.74
6132 | 1235-091-088 |  | X | TRANSFERIBLES | 81269.14
6132 | 1235-091-089 |  | X | TRANSFERIBLES | 97733.18
6132 | 1235-091-090 |  | X | TRANSFERIBLES | 59997.77
6132 | 1235-091-094 |  | X | TRANSFERIBLES | 100003.6
6132 | 1235-091-095 |  | X | TRANSFERIBLES | 90692.95
6132 | 1235-091-097 |  | X | TRANSFERIBLES | 99999.11
6132 | 1235-091-098 |  | X | TRANSFERIBLES | 99994.96
6132 | 1235-091-099 |  | X | TRANSFERIBLES | 559985.09
6132 | 1235-091-100 |  | X | TRANSFERIBLES | 855995.79
6132 | 1235-091-103 |  | X | TRANSFERIBLES | 289187.98
6132 | 1235-091-105 |  | X | TRANSFERIBLES | 111278.64
6152 | 1235-092-001 |  | X | TRANSFERIBLES | 1499249.83
6152 | 1235-092-002 |  | X | TRANSFERIBLES | 1496152.31
6152 | 1235-092-003 |  | X | TRANSFERIBLES | 1498200.4
6152 | 1235-092-004 |  | X | TRANSFERIBLES | 1496608.76
6152 | 1235-092-005 |  | X | TRANSFERIBLES | 13959394.17
6132 | 1235-093-001 |  | X | TRANSFERIBLES | 10710063.62
6122 | 1235-094-001 |  | X | TRANSFERIBLES | 487866.66
6152 | 1235-094-002 |  | X | TRANSFERIBLES | 460156.62
6132 | 1235-094-003 |  | X | TRANSFERIBLES | 69277.1
6132 | 1235-094-004 |  | X | TRANSFERIBLES | 89412.58
6132 | 1235-094-005 |  | X | TRANSFERIBLES | 79600.07
6152 | 1235-094-006 |  | X | TRANSFERIBLES | 179763.89
6152 | 1235-094-007 |  | X | TRANSFERIBLES | 349999.07
6122 | 1235-094-008 |  | X | TRANSFERIBLES | 495212.48
6152 | 1235-094-009 |  | X | TRANSFERIBLES | 569864.02
6152 | 1235-094-010 |  | X | TRANSFERIBLES | 989811.97
6152 | 1235-094-011 |  | X | TRANSFERIBLES | 1033128.46
6122 | 1235-094-012 |  | X | TRANSFERIBLES | 426647.61
6122 | 1235-094-013 |  | X | TRANSFERIBLES | 999966.19
6132 | 1235-094-014 |  | X | TRANSFERIBLES | 199374.52
6122 | 1235-094-015 |  | X | TRANSFERIBLES | 200000
6122 | 1235-094-016 |  | X | TRANSFERIBLES | 389981.03
6152 | 1235-094-017 |  | X | TRANSFERIBLES | 299850.68
6152 | 1235-094-018 |  | X | TRANSFERIBLES | 238345.73
6152 | 1235-094-019 |  | X | TRANSFERIBLES | 119986.32
6152 | 1235-094-020 |  | X | TRANSFERIBLES | 2483384.59
6152 | 1235-094-021 |  | X | TRANSFERIBLES | 1999856.38
6152 | 1235-094-022 |  | X | TRANSFERIBLES | 832898.43
6132 | 1235-094-023 |  | X | TRANSFERIBLES | 1072209.65
6132 | 1235-094-024 |  | X | TRANSFERIBLES | 498726.04
6132 | 1235-094-025 |  | X | TRANSFERIBLES | 359159.17
6122 | 1235-094-026 |  | X | TRANSFERIBLES | 117297.17
6132 | 1235-095-001 |  | X | TRANSFERIBLES | 992999.36
6152 | 1235-095-002 |  | X | TRANSFERIBLES | 999846.44
6132 | 1235-096-006 |  | X | TRANSFERIBLES | 659509.23
6132 | 1235-096-007 |  | X | TRANSFERIBLES | 1399627.16
6152 | 1235-097-001 |  | X | TRANSFERIBLES | 999021.88
6152 | 1235-097-005 |  | X | TRANSFERIBLES | 999232.4
|  |  |  | Total (10) | 73610748.71
______________________________
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (11)
________________________
PROFR. IVAN GÓMEZ GÓMEZ
SECRETARIO (11)
___________________________
LIC. VIOLETA CRUZ SÁNCHEZ
SINDICO (11)
________________________
DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERO (11)
___________________________
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRA (11)

## INF OBRA T
Cuenta Pública 2019 Informe Anual de Obras Terminadas (Pesos)
Entidad Municipal: | JOCOTITLAN 028 | [6 empty] | Al 31 de Diciembre de 2019
Cuenta de Registro (3) | Identificación de la Obra (4) | Ubicación de la Obra (5) | Fecha de Inicio (6) | Fecha de Término (7) | Tipo de Ejecución (8) | Fuente de Financiamiento (9)
[6 empty] | Clave | Concepto | Importe
1235-081-067 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA PARAJE SHARES | SAN FRANCISCO CHEJE | 2017-09-05 | 2017-10-31 | ADMINISTRACION | 250101 | FISM 17 | 79918.98
1235-091-004 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL | SAN FRANCISCO CHEJE | 2018-04-23 | 2018-05-22 | CONTRATO | 250101 | FISM 18 | 239969.94
1235-091-026 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL | BARRIO LOS JAVIERES | 2018-05-07 | 2018-07-05 | CONTRATO | 250101 | FISM 18 | 229657.21
1235-091-043 | REHABILITACION DE CAMINO AL CONVENTO Y A CALLE JERONIMOS | SANTA CLARA | 2018-07-15 | 2018-08-10 | ADMINISTRACION | 250101 | FISM 18 | 149787.73
1235-091-046 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | BARRIO SAN DIMAS | 2018-06-04 | 2018-06-30 | ADMINISTRACION | 250101 | FISM 18 | 49930.62
1235-091-065 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DEL AUDITORIO | LA PROVIDENCIA | 2018-07-15 | 2018-08-10 | ADMINISTRACION | 250101 | FISM 18 | 80156
1235-091-086 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | MEJE | 2018-09-03 | 2018-10-30 | ADMINISTRACION | 250101 | FISM 18 | 110246.4
1235-091-095 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE | MEJE | 2018-08-20 | 2018-10-18 | CONTRATO | 250101 | FISM 18 | 90692.96
1235-091-099 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE PARAJE SHORA A PARAJE SHARES | SAN FRANCISCO CHEJE | 2018-10-15 | 2018-11-13 | CONTRATO | 250101 | FISM 18 | 559985.09
1235-092-003 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL CENTRO DE SALUD. BARRIO SAN CARLOS | SAN FRANCISCO CHEJE | 2018-06-04 | 2018-08-02 | CONTRATO | 250209 | SEDATU 18 | 1498200.4
1235-094-002 | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | BARRIO LA TENERIA | 2018-09-03 | 2018-10-30 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 460156.62
1235-094-004 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS | CABECERA MUNICIPAL | 2018-10-19 | 2018-11-17 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 89412.58
1235-094-005 | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE VILLADA | CABECERA MUNICIPAL | 2018-10-19 | 2018-11-17 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 79600.07
1235-094-006 | REHABILITACION DE PARQUE CRISTO REY | CABECERA MUNICIPAL | 2018-04-16 | 2018-06-14 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 179763.89
1235-094-007 | CONSTRUCCION DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL | HUEMETLA | 2018-04-09 | 2018-06-22 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 349999.07
1235-094-009 | CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR 1ERA. ETAPA | SANTIAGO CASANDEJE | 2018-04-11 | 2018-07-09 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 569864.02
1235-094-011 | CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA | LOS REYES | 2018-04-16 | 2018-07-14 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 1033128.46
1235-094-012 | REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | 2018-04-11 | 2018-06-09 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 426647.61
1235-094-013 | CONSTRUCCION DE AULA DE IDIOMAS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC. 36 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-04-11 | 2018-07-09 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 999966.19
1235-094-015 | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ADELA CARDOSO | CABECERA MUNICIPAL | 2018-05-18 | 2018-07-16 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 200000
1235-094-016 | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | CABECERA MUNICIPAL | 2018-04-23 | 2018-07-21 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 389981.03
1235-094-017 | ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL | LOS REYES | 2018-06-25 | 2018-08-23 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 299850.68
1235-094-018 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIGROMANTE | CABECERA MUNICIPAL | 2018-04-16 | 2018-05-15 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 238345.7
1235-094-019 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA | SAN FRANCISCO CHEJE | 2018-04-18 | 2018-05-17 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 119986.32
1235-094-021 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN CALLE PRIMO DE VERDAD Y CALLE MORELOS | CABECERA MUNICIPAL | 2018-04-18 | 2018-07-01 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 1999856.38
1235-094-024 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CERRADA DE SAN AGUSTIN | CABECERA MUNICIPAL | 2018-05-29 | 2018-07-27 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 498726.04
1235-094-025 | REHABILITACION DE ENRGIA ELECTRICA EN CALLE 2 DE MARZO | BARRIO LAS FUENTES JOCO | 2018-06-11 | 2018-08-09 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 359159.17
1235-094-027 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | CABECERA MUNICIPAL | 2018-11-30 | 2018-12-27 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 18 | 142556.1
1235-095-001 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | MEJE | 2018-09-24 | 2018-11-07 | CONTRATO | 250209 | INFRA 18 | 992999.36
1235-095-002 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL ANTIGUO CENTRO DE SALUD | SAN FRANCISCO CHEJE | 2018-09-24 | 2018-10-23 | CONTRATO | 250209 | INFRA 18 | 999846.44
1235-0099-0001 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PROVICENCIA, JOCOTITLAN CRISTO REY | PROVIDENCIA | 2019-06-03 | 2019-08-16 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 1358827.9
1235-0099-0002 | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO | TIACAQUE | 2019-06-03 | 2019-08-31 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 947887.46
1235-0099-0003 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | BARRIO LA VENTA-CABECERA MUNICIPAL | 2019-06-03 | 2019-07-02 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 812216.55
1235-0099-0004 | REHABILIRTACION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA 1A. ETAPA | MAVORO | 2019-06-05 | 2019-07-19 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 883165.87
1235-0099-0008 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | LOS REYES | 2019-06-10 | 2019-07-24 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 699277.06
1235-0099-0009 | AMPLIUACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA SANTA MARIA CITENEJE - SANTIAGO CASANDEJE | SANTA MARIA CITENDEJE | 2019-06-10 | 2019-07-09 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 399171.09
1235-0099-0010 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO | SANTIAGO YECHE | 2019-06-13 | 2019-07-27 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 549713.11
1235-0099-0011 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-06-13 | 2019-07-12 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 248978
1235-0099-0014 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 1 | SAN JOAQUIN | 2019-07-16 | 2019-09-13 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 499257.51
1235-0099-0019 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO | SANTIAGO YECHE | 2019-06-08 | 2019-07-07 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 298468.99
1235-0099-0024 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-07-29 | 2019-09-13 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 565164.68
1235-0099-0025 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL | BARRIO SAN JACINTO | 2019-05-05 | 2019-09-17 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 157626.54
1235-0099-0026 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | SAN JOSE BOQUI | 2019-06-17 | 2019-08-31 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 2098303.5
1235-0099-0027 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA | LOS JAVIERES | 2019-07-16 | 2019-09-13 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 289235.45
1235-0099-0028 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA | BARRIO DEL PROGRESO | 2019-07-16 | 2019-08-30 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 499430.71
1235-0099-0029 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARTE BAJA A UN COSTADO DE LA UIDAD DE RIEGO | SIFFARI | 2019-07-22 | 2019-09-21 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 343373.88
1235-0099-0033 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 2019-07-22 | 2019-09-17 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 7056921.08
1235-0099-0041 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO DEL CENTRO | SANTA MARIA ENDARE | 2019-08-05 | 2019-10-03 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 306960.24
1235-0099-0042 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | SANTA MARIA CITENDEJE | 2019-09-02 | 2019-11-15 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 1498781.9
1235-0099-0046 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PARTE ALTA | BARRIO DEL PROGRESO | 2019-09-09 | 2019-11-07 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 357109.98
1235-0099-0050 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | SAN FRANCISCO CHEJE | 2019-09-02 | 2019-10-03 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 648478.44
1235-0099-0051 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | MAVORO | 2019-09-02 | 2019-10-03 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 439041.27
1235-0099-0054 | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO ENTRONQUE CARRETERA PRINCIPAL SAN PEDRO DE LOS BAÑOS | BARRIO DE GUADALUPE | 2019-09-09 | 2019-10-08 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 198389.29
1235-0099-0034 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME | SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 2019-07-22 | 2019-09-21 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 220174.11
1235-0099-0058 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA | BARRIO EL LINDERO | 2019-10-08 | 2019-11-06 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 249774.19
1235-0099-0060 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA | BARRIO LA LUZ | 2019-10-08 | 2019-11-06 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 219568.62
1235-0099-0064 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | LAS ANIMAS VILLEJE | 2019-10-08 | 2019-11-06 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 199935.34
1235-0099-0067 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS RUMBO A LAS ESCUELAS | BARRIO 15 DE AGOSTO | 2019-09-30 | 2019-10-29 | CONTRATO | 250101 | FISM 2019 | 199950.77
1235-0100-0002 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS COMUNIDADES | SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, SANTIAGO YECHE Y LOS REYES | 2019-06-24 | 2019-08-22 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 2994733.32
1235-0100-0003 | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAHULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RUMBO A SANTIAGO CASANDEJE | SANTA MARIA CITENDEJE | 2019-06-24 | 2019-08-22 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 3992051.8748
1235-0100-0005 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE SOLIDARIDAD Y CALLE RAYON | CABECERA MUNICIPAL | 2019-07-03 | 2019-08-31 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 1999750.2
1235-0100-0007 | CONSTRUCCION DE CASA DE ADULTO MAYOR | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-07-08 | 2019-09-20 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 598381.74
1235-0100-0009 | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOQUER CON PASTO SINTETICO | SANTA MARIA CITENDEJE | 2019-07-03 | 2019-08-01 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 1497564.3036
1235-0100-0012 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | 2019-07-03 | 2019-08-19 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 499935.5
1235-0100-0013 | REHABILITACION DE AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 36 | CABECERA MUNICIPAL | 2019-07-08 | 2019-08-21 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 349548.08
1235-0100-0015 | REHABILITACION DE ALUMBRAO PUBLICO PRIMER CUADRO | CABECERA MUNICIPAL | 2019-11-19 | 2019-12-18 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 345612.01
1235-0100-0016 | CONSTRUCCION DE AUDITORIO | LOS REYES | 2019-06-27 | 2019-08-25 | CONTRATO | 260101 | FEFOM 2019 | 2848523.46
1235-0101-0007 | REHABILITACION DE SALON DE CONVENCIONES | CABECERA MUNICIPAL | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  | 110101 | RP 2019 | 78000.02
[7 empty] | TOTAL | 50967675.0984
______________________________
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
________________________
PROFR. IVAN GÓMEZ GÓMEZ
SECRETARIO DEL AYUBTAMIENTO
___________________________
LIC. VIOLETA CRUZ SÁNCHEZ
SINDICA MUNICIPAL
________________________
DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL
___________________________
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRA

## INF CONST PROC
Cuenta Pública 2019 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)
Entidad Municipal: | (1) JOCOTITLAN 028 | [10 empty] | Al 31 de Diciembre de 2019
Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4) | Núm. Contrato (5) | Ubicación de la Obra (6) | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |  | Fuente de Financiamiento (12)
|  |  | OBRA |  |  |  |  | Físico % | Financiero % | Clave | Concepto | Importe
1235-065-001 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | TOTAL MUNICIPAL | 2015-04-25 | 2015-05-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 26912
1235-065-002 | TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL |  | HUEMETLA | 2015-11-05 | 2015-12-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 100000.29
1235-065-010 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | JOC/DOySP/RP-010/2015/AD- | SANTIAGO YECHE | 2015-11-18 | 2015-12-17 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 199196.89
1235-066-001 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | JOC/DOySP/PAD-2015/001/AD/001 | CABECERA MUNICIPAL | 2015-01-26 | 2015-02-25 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250105 | PAD 2015 | 100000
1235-068-001 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | JOC/DOySP/4X1/2015/AD-043 | SANTIAGO YECHE | 2015-08-31 | 2015-10-14 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250105 | 4 X 1 REH DE CANCHA | 100000
1235-072-001 | RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES |  | VARIAS COMUNIDADES | 2015-11-18 | 2015-12-17 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250105 | PET 2015 | 2000000
1235-074-001 | DRENAJE EN BARRANCA DE NECO |  | CABECERA MUNICIPAL | 2016-01-31 | 2016-03-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 53379
1235-074-002 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS |  | TODO EL MUNICIPIO | 2016-08-02 | 2016-08-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 32480
1235-074-005 | ENPEDRADO DE CAMINO AL CERRO | JOC/DOySP/RP/005/2016 | BARRIO ENGUINDO | 2016-03-01 | 2016-04-14 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 100000
1235-080-001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | MJO/DOySP/HABITAT-01/AD-06/2016 | SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 2016-12-05 | 2016-12-29 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250105 | HABITAT 2016 | 1304950.99
1235-081-065 | REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | SAN MARCOS COAJOMULCO | 2017-06-29 | 2017-07-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 17 | 74998.64
1235-081-076 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHARE |  | SAN FRANCISCO CHEJE | 2017-09-10 | 2017-10-17 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 17 | 135199.23
1235-081-081 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL |  | SAN MARCOS COAJOMULCO | 2017-10-02 | 2017-10-16 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 17 | 25000
1235-081-090 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SIN NOMBRE |  | ZACUALPAN | 2017-09-10 | 2017-10-17 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 17 | 96404
1235-090-001 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE | MJO/DOP/PROII-2018/IA3-01/2018 | SANTA MARIA ENDARE | 2018-04-12 | 2018-07-10 | CONTRATO |  | 100 | 100 |  | PROII 18 | 3786296.96
1235-090-002 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO-SANTIAGO CASANDEJE | MJO/DOP/PROII-2018/LP-02/2018 | SAN JUAN COAJOMULCO | 2018-04-18 | 2018-07-16 | CONTRATO |  | 100 | 100 |  | PROII 18 | 5355915.52
1235-091-005 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | MJO/DOP/FISMDF-005/AD-016/2018 | EL RUSO | 2018-04-25 | 2018-06-23 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 448563.24
1235-091-006 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA"IGNACIO ALLENDE" | MJO/DOP/FISMDF-006/IR-017/2018 | LA PROVIDENCIA | 2018-04-25 | 2018-07-08 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 523358.79
1235-091-007 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA |  | BARRIO EL LINDERO | 2018-04-30 | 2018-05-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 80916.45
1235-091-009 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL |  | BARRIO LA SOLEDAD | 2018-06-02 | 2018-07-06 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 161750.44
1235-091-010 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CALLE BARCELONA |  | BARRIO SAN JOAQUIN | 2018-05-15 | 2018-07-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 199410.7
1235-091-011 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO-TOLUCA |  | CABECERA MUNICIPAL | 2018-05-15 | 2018-07-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 75546
1235-091-013 | CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL EN CAMINO SACA CASECHA |  | CONCEPCION CARO | 2018-05-01 | 2018-07-07 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 76445.47
1235-091-014 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LAS VIAS |  | CONCEPCION CARO | 2018-05-14 | 2018-07-30 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 329943.95
1235-091-016 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO A PASTEJE AL BARRIO DEL PROGRESO |  | BARRIO LA TENERIA | 2018-05-15 | 2018-07-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 185939.29
1235-091-017 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DRENAJE SANITARIO |  | BARRIO SAN DIMAS | 2018-05-08 | 2018-06-04 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 111135.33
1235-091-018 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BOMBA DE RIEGO |  | LA LOMA DE ENDARE | 2018-04-02 | 2018-05-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 100153.72
1235-091-019 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE |  | OJO DE AGUA | 2018-04-02 | 2018-05-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 100562.55
1235-091-020 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA Y 20 DE NOVIEMBRE |  | LOS REYES | 2018-05-14 | 2018-06-18 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 68293.92
1235-091-021 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE | MJO/DOP/FISMDF-021/AD-018/2018 | SAN JOSE BOQUI | 2018-04-26 | 2018-06-24 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 367426.29
1235-091-031 | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO ETAPA 1 DE 2 | MJO/DOP/FISMDF-031/IR-028/2018 | TIACAQUE | 2018-05-18 | 2018-08-15 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 589766.49
1235-091-037 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL |  | CASA BLANCA | 2018-06-04 | 2018-08-30 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 298674.96
1235-091-038 | AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL |  | LA MANGA | 2018-06-01 | 2018-07-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 187614.14
1235-091-044 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD HACIA ABAJO |  | BARRIO CHIVORO | 2018-06-07 | 2018-08-07 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 95409.38
1235-091-047 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL |  | BARRIO 15 DE AGOSTO | 2018-06-22 | 2018-08-10 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 135961.86
1235-091-048 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL RINCON | MJO/DOP/FISMDF-048/AD-037/2018 | SANTA MRIA ENDARE | 2018-06-04 | 2018-08-02 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 299972.27
1235-091-049 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PALMA 1 | MJO/DOP/FISMDF-049/AD-038/2018 | SANTA MARIA ENDARE | 2018-06-04 | 2018-08-02 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 299965.57
1235-091-051 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL | MJO/DOP/FISMDF-051/AD-041/2018 | OJO DE AGUA | 2018-06-11 | 2018-08-09 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 235664.03
1235-091-055 | REHABILITACION DE ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA |  | LA VENTA JOCO | 2018-06-28 | 2018-07-28 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 200000.04
1235-091-062 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL | MJO/DOP/FISMDF-062/IR-070/2018 | SAN JOAQUIN | 2018-06-22 | 2018-08-10 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 119889.75
1235-091-063 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA |  | COL. SAN JUAN EL CRISTO | 2018-06-04 | 2018-08-02 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 99629.79
1235-091-072 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN PARTE BAJA | MJO/DOP/FISMDF-072/AD-054/2018 | BARRIO EL LINDERO | 2018-07-09 | 2018-10-06 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 343216.84
1235-091-077 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | BARRIO DE GUADALUPE | 2018-08-20 | 2018-09-10 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 49513.11
1235-091-078 | MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION | MJO/DOP/FISMDF-078/AD-076/2018 | SANTA MRIA ENDARE | 22/1072018 | 2018-11-20 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 270509.92
1235-091-085 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CICLOPISTA |  | BARRIO LA TENERIA | 2018-08-20 | 2018-08-30 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 193005.26
1235-091-091 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 2DA. ETAPA | MJO/DOP/FISMDF-091/IR-056/2018 | BARRIO ENGASEME- SANTIAGO YECHE | 2018-08-20 | 2018-10-18 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 937447.84
1235-091-092 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL AUDITORIO EJIDAL | MJO/DOP/FISMDF-092/AD-057/2018 | LOS REYES | 2018-08-20 | 2018-10-18 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 328999.59
1235-091-096 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE | MJO/DOP/FISMDF-096/AD-059/2018 | SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 2018-08-27 | 2018-10-25 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 126931.06
1235-091-101 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CUARTEL CENTO | MJO/DOP/FISMDF-101/AD-077/2018 | SANTA MARIA CITENDEJE | 2018-07-20 | 2018-09-07 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 116352.79
1235-091-102 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE | MJO/DOP/FISMDF-102/AD-078/2018 | BO. SAN DIMAS | 2018-10-01 | 2018-11-29 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 179198.47
1235-092-001 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO CHIMEJE | MJO/DOP/SEDATU-01/IA3-03/2018 | SANTIAGO CASANDEJE | 2018-05-28 | 2018-07-26 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250209 | SEDATU 18 | 1499249.83
1235-092-005 | PARQUE JOCOTITLAN | MJO/DOP/SEDATU-05/LP-009/2018 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-07-20 | 2018-09-07 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250209 | SEDATU 18 | 13959394.17
1235-093-001 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | MJO/DOP/PROAGUA-01/LP-07/2018 | SANTIAGO CASANDEJE | 2018-06-10 | 6/011/2018 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250209 | PROAGUA 18 | 10710063.62
1235-094-003 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROFIRIO DIAZ |  | CABECERA MUNICIPAL | 2018-10-03 | 2018-12-01 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 260101 | FEFOM 18 | 69277.1
1235-094-023 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | TODO EL MUNICIPIO | 2018-08-07 | 2018-10-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 260101 | FEFOM 18 | 1072209.65
1235-096-001 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES | MJO/DOP/FISE-001/IR-064/2018 | SANTIAGO CASANDEJE, SAN JUAN COAJOMULCO, LAS FUENTES YECHE, BOYECHA Y SAN JOSE BOQUI | 2018-10-01 | 2018-11-29 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 2071580.07
1235-096-002 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES | MJO/DOP/FISE-002/AD-070/2018 | LAS FUENTES YECHE,EJIDO DE PROVIDENCIA, COL. SAN JUAN EL CRISTO | 2018-10-05 | 2018-12-03 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 1455420.15
1235-096-003 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | MJO/DOP/FISE-003/AD-068/2018 | EJIDO DE LA PROVIDENCIA | 2018-10-05 | 2018-11-18 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 62417.12
1235-096-004 | CONSTRUCCION DE MUROS VARIAS COMUNIDADES | MJO/DOP/FISE-004/AD-069/2018 | COL. SAN JUAN EL CRISTO,EJIDO DE PROVIDENCIA, LAS FUENTES YECHE | 2018-10-03 | 2018-12-01 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 145859.88
1235-096-005 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO BARRIO SAN AGUSTIN | MJO/DOP/FISE-005/AD-065/2018 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-10-03 | 2018-11-01 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 839576.9
1235-096-006 | CONSTRUCCION DE RED DE DREMAJE SANITARIO | MJO/DOP/FISE-006/IR-067/2018 | BARRIO SANTA CLARA | 2018-10-05 | 2018-11-03 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 659509.23
1235-096-007 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CONASUPO, BARRIO EL AGUILA | MJO/DOP/FISE-007/IR-066/2018 | SANTIAGO CASANDEJE | 2018-10-03 | 2018-11-01 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 1399627.16
1235-096-008 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES | MJO/DOP/FISE-008/IR-063/2018 | SAN JUAN COAJOMULCO, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, SANTA MARIA CITENDEJE, SANTIAGO YECHE. | 2018-10-05 | 2018-11-18 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 1349825.8
1235-096-010 | CONSTRUCCION DE CALLE SAN MIGUEL EN COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO | MJO/DOP/FISE-010/IR-062/2018 | SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 2018-09-28 | 2018-11-26 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 1861423.67
1235-097-002 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO AL PANTEON | MJO/DOP/RAMO23-02/IA3-12/2018 | SAN JOSE BOQUI | 2018-11-15 | 2018-12-14 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250213 | RAMO 23 - 18 | 998663.91
1235-097-003 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE JESUS CARDOSO. | MJO/DOP/RAMO 23-003/IA3-11/2018 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-11-12 | 2018-12-11 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250213 | RAMO 23 - 18 | 999693.04
1235-097-004 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE, Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS | MJO/DOP/RAMO 23-004/IA3-10/2018 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-10-29 | 2018-11-27 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250213 | RAMO 23 - 18 | 999816.19
1235-098-001 | CONSTRUCCION DE LECHERIA | MJO/DOP/LICONSA-001/IR-080/2018 | SANTA MARIA CITENDEJE | 2018-11-30 | 2018-12-27 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250211 | LICONSA 18 | 1085986.4
1235-0099-0012 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA |  | BARRIO LA VENTA JOCO | 2019-10-15 | 2019-11-15 | ADMINISTRACION |  | 100% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 114999.77
1235-0099-0013 | REHABILITACION DESISTEMA DE AGUA POTABLE |  | LA PROVIDENCIA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 589013.9
1235-0099-0015 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LLANO GRANDE |  | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-06-21 | 2019-07-31 | ADMINISTRACION |  | 70% | 71.96% | 250101 | FISM 2019 | 118571.84
1235-0099-0016 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL ZAPOTE |  | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-06-24 | 2019-08-17 | ADMINISTRACION |  | 70% | 71.49% | 250101 | FISM 2019 | 257449.13
1235-0099-0017 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | LA MANGA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 237700.42
1235-0099-0018 | CONSTRUCCION CON CONCRTEO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRANCA DEL MUERTO |  | BARRIO LA TENERIA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 179854.4
1235-0099-0020 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | CASA BLANCA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 98799.19
1235-0099-0021 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR | MJO/DOP/FISM-021/2019 | BARRIO LA TENERIA | 2019-08-20 | 2019-08-23 | CONTRATO |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 63471.02
1235-0099-0022 | CONSTRUCCION CON CONCRTO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS PINOS |  | BARRIO CHIVORO | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 156032.98
1235-0099-0023 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA |  | BARRIO LA VENTA YECHE | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 87975.15
1235-0099-0030 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | BARRIO EL HUERTO | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 100400.2
1235-0099-0031 | REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | MEJE | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 56872.29
1235-0099-0032 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ |  | SANTA MARIA CITENDEJE | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 185800.35
1235-0099-0035 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA |  | EL RUSO | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 305850.56
1235-0099-0036 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 132330.4
1235-0099-0037 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS GIGANTES BARRIO SAN JOSE |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 288536.54
1235-0099-0038 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | BARRIO SAN JACINTO | 2019-09-17 | 2019-09-27 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 112425.1
1235-0099-0039 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARTE ALTA |  | CONCEPCION CARO | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 184029.38
1235-0099-0040 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD |  | HUEMETLA | 2019-09-23 | 2019-10-05 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 197999.94
1235-0099-0043 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO SANTA CRUZ GRANDE |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-08-26 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 99.46% | 250101 | FISM 2019 | 248646.87
1235-0099-0044 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | OJO DE AGUA | 2019-08-28 | 2019-10-17 | ADMINISTRACION |  | 75% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 435400.53
1235-0099-0045 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO LA PERA |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-08-26 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 261744.41
1235-0099-0047 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO JUAREZ |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-06-21 | 2019-07-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 105.2% | 250101 | FISM 2019 | 111995.97
1235-0099-0048 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARIO LA RINCONADA |  | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 246096.88
1235-0099-0049 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LAS FUENTES |  | LOS REYES | 2019-09-09 | 2019-09-20 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 331694.71
1235-0099-0052 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RUBEN DARIO |  | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 90073.96
1235-0099-0053 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRINCIPAL |  | ZACUALPAN | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 105930.22
1235-0099-0055 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | SAN JOSE VILLEJE | 2019-09-01 | 2019-09-30 | ADMINISTRACION |  | 100% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 148378.28
1235-0099-0056 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL |  | BARRIO LA SOLEDAD | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 132750.27
1235-0099-0057 | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHA |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-09-01 | 2019-09-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 149799.69
1235-0099-0059 | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHA |  | BARRIO BUENAVISTA | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 161799.63
1235-0099-0061 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA |  | CASA BLANCA | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 44206.39
1235-0099-0062 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA |  | SAN DIMAS | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 128999.71
1235-0099-0063 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | EJIDO DE PROVIDENCIA | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 99918.65
1235-0099-0065 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 164770
1235-0099-0066 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | BARRIO ENGUINDO | 2019-09-01 | 2019-09-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 130434.94
1235-0099-0068 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | SANTA MARIA CITENDEJE | 2019-10-15 | 2019-11-15 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 649248.87
1235-0099-0069 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RUMBO A BOYECHA |  | SANTIAGO YECHE | 2019-10-10 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 468628.4
1235-0101-0001 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA - COSECHA (REVESTIMIENTO) |  | VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 2009-01-18 | 2019-09-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 320999.78
1235-0101-0002 | REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-07-01 | 2019-07-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 232907.39
1235-101-0004 | REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-11-01 | 2019-12-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 34803.17
1235-101-0005 | BACHEO SUPERFICIAL DE BOULEVAR EMILIO CHUAYFET |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 575357.67
1235-101-0006 | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO |  | BARRIO LA MANGA | 2019-10-15 | 2019-11-15 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 158607
1235-0101-0007 | REHABILITACION DE SALON DE CONVENCIONES |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-09-01 | 2019-12-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 259041.28
1235-0101-0008 | REHABILITACION DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-10-04 | 2019-12-04 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 197513.55
1235-0101-0009 | ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA HUERTA BARRIO SANTA RITA |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-11-15 | 2019-12-15 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 105300.31
1235-0101-0010 | CUBIERTA FINAL DE LOS RESIDUOS EN LA CELDA DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO |  | CASA BLANCA | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 73799.8
1235-0101-0011 | CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL |  | SANTIAGO YECHE | 2019-10-01 | 2019-12-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 78000.02
1235-0101-0012 | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO VARIOS EJIDOS DEL MUNICIPIO |  | TODO EL MUNICIPIO | 2019-11-15 | 2019-12-15 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 326002.28
[11 empty] | TOTAL | 72608459.9
______________________________
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
________________________
PROFR. IVAN GÓMEZ GÓMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
___________________________
LIC. VIOLETA CRUZ SÁNCHEZ
SINDICA MUNICIPAL
________________________
DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL
___________________________
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRA