## INF CONST PROC
Cuenta Pública 2019 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)
Entidad Municipal: | (1) JOCOTITLAN 028 | [10 empty] | Al 31 de Diciembre de 2019
Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4) | Núm. Contrato (5) | Ubicación de la Obra (6) | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) |  | Fuente de Financiamiento (12)
|  |  | OBRA |  |  |  |  | Físico % | Financiero % | Clave | Concepto | Importe
1235-065-001 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | TOTAL MUNICIPAL | 2015-04-25 | 2015-05-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 26912
1235-065-002 | TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL |  | HUEMETLA | 2015-11-05 | 2015-12-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 100000.29
1235-065-010 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | JOC/DOySP/RP-010/2015/AD- | SANTIAGO YECHE | 2015-11-18 | 2015-12-17 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 199196.89
1235-066-001 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | JOC/DOySP/PAD-2015/001/AD/001 | CABECERA MUNICIPAL | 2015-01-26 | 2015-02-25 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250105 | PAD 2015 | 100000
1235-068-001 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | JOC/DOySP/4X1/2015/AD-043 | SANTIAGO YECHE | 2015-08-31 | 2015-10-14 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250105 | 4 X 1 REH DE CANCHA | 100000
1235-072-001 | RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES |  | VARIAS COMUNIDADES | 2015-11-18 | 2015-12-17 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250105 | PET 2015 | 2000000
1235-074-001 | DRENAJE EN BARRANCA DE NECO |  | CABECERA MUNICIPAL | 2016-01-31 | 2016-03-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 53379
1235-074-002 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS |  | TODO EL MUNICIPIO | 2016-08-02 | 2016-08-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 32480
1235-074-005 | ENPEDRADO DE CAMINO AL CERRO | JOC/DOySP/RP/005/2016 | BARRIO ENGUINDO | 2016-03-01 | 2016-04-14 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 110101 | RECURSOS PROPIOS 2015 | 100000
1235-080-001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | MJO/DOySP/HABITAT-01/AD-06/2016 | SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 2016-12-05 | 2016-12-29 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250105 | HABITAT 2016 | 1304950.99
1235-081-065 | REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | SAN MARCOS COAJOMULCO | 2017-06-29 | 2017-07-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 17 | 74998.64
1235-081-076 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHARE |  | SAN FRANCISCO CHEJE | 2017-09-10 | 2017-10-17 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 17 | 135199.23
1235-081-081 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL |  | SAN MARCOS COAJOMULCO | 2017-10-02 | 2017-10-16 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 17 | 25000
1235-081-090 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SIN NOMBRE |  | ZACUALPAN | 2017-09-10 | 2017-10-17 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 17 | 96404
1235-090-001 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE | MJO/DOP/PROII-2018/IA3-01/2018 | SANTA MARIA ENDARE | 2018-04-12 | 2018-07-10 | CONTRATO |  | 100 | 100 |  | PROII 18 | 3786296.96
1235-090-002 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO-SANTIAGO CASANDEJE | MJO/DOP/PROII-2018/LP-02/2018 | SAN JUAN COAJOMULCO | 2018-04-18 | 2018-07-16 | CONTRATO |  | 100 | 100 |  | PROII 18 | 5355915.52
1235-091-005 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | MJO/DOP/FISMDF-005/AD-016/2018 | EL RUSO | 2018-04-25 | 2018-06-23 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 448563.24
1235-091-006 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA"IGNACIO ALLENDE" | MJO/DOP/FISMDF-006/IR-017/2018 | LA PROVIDENCIA | 2018-04-25 | 2018-07-08 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 523358.79
1235-091-007 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA |  | BARRIO EL LINDERO | 2018-04-30 | 2018-05-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 80916.45
1235-091-009 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL |  | BARRIO LA SOLEDAD | 2018-06-02 | 2018-07-06 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 161750.44
1235-091-010 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CALLE BARCELONA |  | BARRIO SAN JOAQUIN | 2018-05-15 | 2018-07-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 199410.7
1235-091-011 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO-TOLUCA |  | CABECERA MUNICIPAL | 2018-05-15 | 2018-07-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 75546
1235-091-013 | CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL EN CAMINO SACA CASECHA |  | CONCEPCION CARO | 2018-05-01 | 2018-07-07 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 76445.47
1235-091-014 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LAS VIAS |  | CONCEPCION CARO | 2018-05-14 | 2018-07-30 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 329943.95
1235-091-016 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO A PASTEJE AL BARRIO DEL PROGRESO |  | BARRIO LA TENERIA | 2018-05-15 | 2018-07-15 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 185939.29
1235-091-017 | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DRENAJE SANITARIO |  | BARRIO SAN DIMAS | 2018-05-08 | 2018-06-04 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 111135.33
1235-091-018 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA BOMBA DE RIEGO |  | LA LOMA DE ENDARE | 2018-04-02 | 2018-05-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 100153.72
1235-091-019 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE |  | OJO DE AGUA | 2018-04-02 | 2018-05-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 100562.55
1235-091-020 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA Y 20 DE NOVIEMBRE |  | LOS REYES | 2018-05-14 | 2018-06-18 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 68293.92
1235-091-021 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE | MJO/DOP/FISMDF-021/AD-018/2018 | SAN JOSE BOQUI | 2018-04-26 | 2018-06-24 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 367426.29
1235-091-031 | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO ETAPA 1 DE 2 | MJO/DOP/FISMDF-031/IR-028/2018 | TIACAQUE | 2018-05-18 | 2018-08-15 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 589766.49
1235-091-037 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL |  | CASA BLANCA | 2018-06-04 | 2018-08-30 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 298674.96
1235-091-038 | AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL |  | LA MANGA | 2018-06-01 | 2018-07-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 187614.14
1235-091-044 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD HACIA ABAJO |  | BARRIO CHIVORO | 2018-06-07 | 2018-08-07 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 95409.38
1235-091-047 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL |  | BARRIO 15 DE AGOSTO | 2018-06-22 | 2018-08-10 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 135961.86
1235-091-048 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL RINCON | MJO/DOP/FISMDF-048/AD-037/2018 | SANTA MRIA ENDARE | 2018-06-04 | 2018-08-02 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 299972.27
1235-091-049 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PALMA 1 | MJO/DOP/FISMDF-049/AD-038/2018 | SANTA MARIA ENDARE | 2018-06-04 | 2018-08-02 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 299965.57
1235-091-051 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL | MJO/DOP/FISMDF-051/AD-041/2018 | OJO DE AGUA | 2018-06-11 | 2018-08-09 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 235664.03
1235-091-055 | REHABILITACION DE ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA |  | LA VENTA JOCO | 2018-06-28 | 2018-07-28 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 200000.04
1235-091-062 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL | MJO/DOP/FISMDF-062/IR-070/2018 | SAN JOAQUIN | 2018-06-22 | 2018-08-10 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 119889.75
1235-091-063 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA |  | COL. SAN JUAN EL CRISTO | 2018-06-04 | 2018-08-02 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 99629.79
1235-091-072 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE EN PARTE BAJA | MJO/DOP/FISMDF-072/AD-054/2018 | BARRIO EL LINDERO | 2018-07-09 | 2018-10-06 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 343216.84
1235-091-077 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | BARRIO DE GUADALUPE | 2018-08-20 | 2018-09-10 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 49513.11
1235-091-078 | MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION | MJO/DOP/FISMDF-078/AD-076/2018 | SANTA MRIA ENDARE | 22/1072018 | 2018-11-20 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 270509.92
1235-091-085 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CICLOPISTA |  | BARRIO LA TENERIA | 2018-08-20 | 2018-08-30 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 193005.26
1235-091-091 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 2DA. ETAPA | MJO/DOP/FISMDF-091/IR-056/2018 | BARRIO ENGASEME- SANTIAGO YECHE | 2018-08-20 | 2018-10-18 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 937447.84
1235-091-092 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL AUDITORIO EJIDAL | MJO/DOP/FISMDF-092/AD-057/2018 | LOS REYES | 2018-08-20 | 2018-10-18 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 328999.59
1235-091-096 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE | MJO/DOP/FISMDF-096/AD-059/2018 | SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 2018-08-27 | 2018-10-25 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 126931.06
1235-091-101 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CUARTEL CENTO | MJO/DOP/FISMDF-101/AD-077/2018 | SANTA MARIA CITENDEJE | 2018-07-20 | 2018-09-07 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 116352.79
1235-091-102 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE | MJO/DOP/FISMDF-102/AD-078/2018 | BO. SAN DIMAS | 2018-10-01 | 2018-11-29 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250101 | FISM 18 | 179198.47
1235-092-001 | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO CHIMEJE | MJO/DOP/SEDATU-01/IA3-03/2018 | SANTIAGO CASANDEJE | 2018-05-28 | 2018-07-26 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250209 | SEDATU 18 | 1499249.83
1235-092-005 | PARQUE JOCOTITLAN | MJO/DOP/SEDATU-05/LP-009/2018 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-07-20 | 2018-09-07 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250209 | SEDATU 18 | 13959394.17
1235-093-001 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | MJO/DOP/PROAGUA-01/LP-07/2018 | SANTIAGO CASANDEJE | 2018-06-10 | 6/011/2018 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250209 | PROAGUA 18 | 10710063.62
1235-094-003 | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROFIRIO DIAZ |  | CABECERA MUNICIPAL | 2018-10-03 | 2018-12-01 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 260101 | FEFOM 18 | 69277.1
1235-094-023 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | TODO EL MUNICIPIO | 2018-08-07 | 2018-10-31 | ADMINISTRACION |  | 100 | 100 | 260101 | FEFOM 18 | 1072209.65
1235-096-001 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES | MJO/DOP/FISE-001/IR-064/2018 | SANTIAGO CASANDEJE, SAN JUAN COAJOMULCO, LAS FUENTES YECHE, BOYECHA Y SAN JOSE BOQUI | 2018-10-01 | 2018-11-29 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 2071580.07
1235-096-002 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES | MJO/DOP/FISE-002/AD-070/2018 | LAS FUENTES YECHE,EJIDO DE PROVIDENCIA, COL. SAN JUAN EL CRISTO | 2018-10-05 | 2018-12-03 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 1455420.15
1235-096-003 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | MJO/DOP/FISE-003/AD-068/2018 | EJIDO DE LA PROVIDENCIA | 2018-10-05 | 2018-11-18 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 62417.12
1235-096-004 | CONSTRUCCION DE MUROS VARIAS COMUNIDADES | MJO/DOP/FISE-004/AD-069/2018 | COL. SAN JUAN EL CRISTO,EJIDO DE PROVIDENCIA, LAS FUENTES YECHE | 2018-10-03 | 2018-12-01 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 145859.88
1235-096-005 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO BARRIO SAN AGUSTIN | MJO/DOP/FISE-005/AD-065/2018 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-10-03 | 2018-11-01 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 839576.9
1235-096-006 | CONSTRUCCION DE RED DE DREMAJE SANITARIO | MJO/DOP/FISE-006/IR-067/2018 | BARRIO SANTA CLARA | 2018-10-05 | 2018-11-03 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 659509.23
1235-096-007 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CONASUPO, BARRIO EL AGUILA | MJO/DOP/FISE-007/IR-066/2018 | SANTIAGO CASANDEJE | 2018-10-03 | 2018-11-01 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 1399627.16
1235-096-008 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES | MJO/DOP/FISE-008/IR-063/2018 | SAN JUAN COAJOMULCO, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, SANTA MARIA CITENDEJE, SANTIAGO YECHE. | 2018-10-05 | 2018-11-18 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 1349825.8
1235-096-010 | CONSTRUCCION DE CALLE SAN MIGUEL EN COL. SATELITE CON CONCRETO HIDRAULICO | MJO/DOP/FISE-010/IR-062/2018 | SAN MIGUEL TENOCHTITLAN | 2018-09-28 | 2018-11-26 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 260103 | FISE 18 | 1861423.67
1235-097-002 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO AL PANTEON | MJO/DOP/RAMO23-02/IA3-12/2018 | SAN JOSE BOQUI | 2018-11-15 | 2018-12-14 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250213 | RAMO 23 - 18 | 998663.91
1235-097-003 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE JESUS CARDOSO. | MJO/DOP/RAMO 23-003/IA3-11/2018 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-11-12 | 2018-12-11 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250213 | RAMO 23 - 18 | 999693.04
1235-097-004 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE, Y DRENAJE DE LA CALLE MORELOS | MJO/DOP/RAMO 23-004/IA3-10/2018 | CABECERA MUNICIPAL | 2018-10-29 | 2018-11-27 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250213 | RAMO 23 - 18 | 999816.19
1235-098-001 | CONSTRUCCION DE LECHERIA | MJO/DOP/LICONSA-001/IR-080/2018 | SANTA MARIA CITENDEJE | 2018-11-30 | 2018-12-27 | CONTRATO |  | 100 | 100 | 250211 | LICONSA 18 | 1085986.4
1235-0099-0012 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA |  | BARRIO LA VENTA JOCO | 2019-10-15 | 2019-11-15 | ADMINISTRACION |  | 100% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 114999.77
1235-0099-0013 | REHABILITACION DESISTEMA DE AGUA POTABLE |  | LA PROVIDENCIA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 589013.9
1235-0099-0015 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LLANO GRANDE |  | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-06-21 | 2019-07-31 | ADMINISTRACION |  | 70% | 71.96% | 250101 | FISM 2019 | 118571.84
1235-0099-0016 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL ZAPOTE |  | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-06-24 | 2019-08-17 | ADMINISTRACION |  | 70% | 71.49% | 250101 | FISM 2019 | 257449.13
1235-0099-0017 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | LA MANGA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 237700.42
1235-0099-0018 | CONSTRUCCION CON CONCRTEO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRANCA DEL MUERTO |  | BARRIO LA TENERIA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 179854.4
1235-0099-0020 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | CASA BLANCA | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 98799.19
1235-0099-0021 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR | MJO/DOP/FISM-021/2019 | BARRIO LA TENERIA | 2019-08-20 | 2019-08-23 | CONTRATO |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 63471.02
1235-0099-0022 | CONSTRUCCION CON CONCRTO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS PINOS |  | BARRIO CHIVORO | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 156032.98
1235-0099-0023 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA |  | BARRIO LA VENTA YECHE | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 87975.15
1235-0099-0030 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | BARRIO EL HUERTO | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 100400.2
1235-0099-0031 | REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | MEJE | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 56872.29
1235-0099-0032 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ |  | SANTA MARIA CITENDEJE | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 185800.35
1235-0099-0035 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA |  | EL RUSO | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 305850.56
1235-0099-0036 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 132330.4
1235-0099-0037 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS GIGANTES BARRIO SAN JOSE |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-10-01 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 288536.54
1235-0099-0038 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | BARRIO SAN JACINTO | 2019-09-17 | 2019-09-27 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 112425.1
1235-0099-0039 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARTE ALTA |  | CONCEPCION CARO | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 184029.38
1235-0099-0040 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD |  | HUEMETLA | 2019-09-23 | 2019-10-05 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 197999.94
1235-0099-0043 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO SANTA CRUZ GRANDE |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-08-26 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 99.46% | 250101 | FISM 2019 | 248646.87
1235-0099-0044 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | OJO DE AGUA | 2019-08-28 | 2019-10-17 | ADMINISTRACION |  | 75% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 435400.53
1235-0099-0045 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO LA PERA |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-08-26 | 2019-10-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 261744.41
1235-0099-0047 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO JUAREZ |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-06-21 | 2019-07-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 105.2% | 250101 | FISM 2019 | 111995.97
1235-0099-0048 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARIO LA RINCONADA |  | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 246096.88
1235-0099-0049 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LAS FUENTES |  | LOS REYES | 2019-09-09 | 2019-09-20 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 331694.71
1235-0099-0052 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RUBEN DARIO |  | SANTIAGO CASANDEJE | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 90073.96
1235-0099-0053 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRINCIPAL |  | ZACUALPAN | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 105930.22
1235-0099-0055 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | SAN JOSE VILLEJE | 2019-09-01 | 2019-09-30 | ADMINISTRACION |  | 100% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 148378.28
1235-0099-0056 | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL |  | BARRIO LA SOLEDAD | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 132750.27
1235-0099-0057 | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHA |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-09-01 | 2019-09-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 149799.69
1235-0099-0059 | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHA |  | BARRIO BUENAVISTA | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 161799.63
1235-0099-0061 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA |  | CASA BLANCA | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 44206.39
1235-0099-0062 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA |  | SAN DIMAS | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 128999.71
1235-0099-0063 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | EJIDO DE PROVIDENCIA | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 99918.65
1235-0099-0065 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 164770
1235-0099-0066 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | BARRIO ENGUINDO | 2019-09-01 | 2019-09-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 130434.94
1235-0099-0068 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | SANTA MARIA CITENDEJE | 2019-10-15 | 2019-11-15 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 649248.87
1235-0099-0069 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RUMBO A BOYECHA |  | SANTIAGO YECHE | 2019-10-10 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | FISM 2019 | 468628.4
1235-0101-0001 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA - COSECHA (REVESTIMIENTO) |  | VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 2009-01-18 | 2019-09-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 320999.78
1235-0101-0002 | REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-07-01 | 2019-07-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 232907.39
1235-101-0004 | REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-11-01 | 2019-12-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 34803.17
1235-101-0005 | BACHEO SUPERFICIAL DE BOULEVAR EMILIO CHUAYFET |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-10-01 | 2019-10-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 575357.67
1235-101-0006 | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO |  | BARRIO LA MANGA | 2019-10-15 | 2019-11-15 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 158607
1235-0101-0007 | REHABILITACION DE SALON DE CONVENCIONES |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-09-01 | 2019-12-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 259041.28
1235-0101-0008 | REHABILITACION DE AZOTEA EN PALACIO MUNICIPAL |  | CABECERA MUNICIPAL | 2019-10-04 | 2019-12-04 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 197513.55
1235-0101-0009 | ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA HUERTA BARRIO SANTA RITA |  | SAN JUAN COAJOMULCO | 2019-11-15 | 2019-12-15 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 105300.31
1235-0101-0010 | CUBIERTA FINAL DE LOS RESIDUOS EN LA CELDA DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO |  | CASA BLANCA | 2019-11-01 | 2019-11-30 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 73799.8
1235-0101-0011 | CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL |  | SANTIAGO YECHE | 2019-10-01 | 2019-12-31 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 78000.02
1235-0101-0012 | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO VARIOS EJIDOS DEL MUNICIPIO |  | TODO EL MUNICIPIO | 2019-11-15 | 2019-12-15 | ADMINISTRACION |  | 98% | 100% | 250101 | RP 2019 | 326002.28
[11 empty] | TOTAL | 72608459.9
______________________________
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
________________________
PROFR. IVAN GÓMEZ GÓMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
___________________________
LIC. VIOLETA CRUZ SÁNCHEZ
SINDICA MUNICIPAL
________________________
DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL
___________________________
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRA